|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Наименование работ по     договору и основных этапов его выполнения** | **Ответственный** | **Срок выполнения**  *(начало – окончание)* | **Перечень конечных результатов/**  **Образовательных продуктов** |
| **Подготовительный этап (сентябрь 2020 г. – октябрь 2020г.)** | | | | |
| 1 | Участие в семинаре для образовательных организаций муниципалитетов - участников эксперимента | Калачёва Н.П.  Пояркова А.Г. | Август  2020 г. | Программа семинара ГБУ ДПО «КРИРПО» |
| 2 | Разработка  программы эксперимента | Калачёва Н.П.  Пояркова А.Г.  Жолнерчук Н.А. | Сентябрь -октябрь  2020 г. | Программа эксперимента |
| 3 | Анализ научно-методической литературы по проблеме ранней профессиональной ориентации дошкольников | Калачёва Н.П.  Пояркова А.Г.  Мочалова Е.С.  Лысак Е.Ю.  Жолнерчук Н.А.  Шаповалова О.М. | Сентябрь - октябрь  2020 г. | Научная статья по теме исследования |
| **Констатирующий этап ноябрь 2020г. – декабрь 2020г.)** | | | | |
| 4 | Определение механизмов взаимодействия образовательных организации разных типов | Калачёва Н.П.  Медведева Н.И. | Сентябрь  2020 г. | Договора о сотрудничестве МАДОУ Детский сад №5 «Рябинка»  и МБОУ «СОШ №35» по профориентации воспитанников и обучающихся |
| 5 | Подбор современных форматов профориентации воспитанников | Калачёва Н.П.  Пояркова А.Г.  Лысак Е.Ю.  Медведева Н.И.  Дудина О.Ф.  Астахова М.В. | Октябрь – декабрь  2020 г. | Перечень современных форматов профориентации воспитанников и обучающихся |
| 6 | Разработка  программы, плана совместной профориентацион-ной  работы с воспитанниками,  обучающимися, родителями образовательных организаций (МАДОУ Детский сад №5 «Рябинка», МБОУ «СОШ №35») | Калачёва Н.П.,  Пояркова А.Г  Жолнерчук Н.А.  Медведева Н.И.  Дудина О.Ф.  Астахова М.В. | Октябрь – декабрь  2020 г. | Программа, план совместной профориентационной работы |
| 7 | Выявление критериев и показателей результативности апробации современных форматов профориентации с воспитанниками | Калачёва Н.П.,  Пояркова А.Г.  Жолнерчук Н.А. | Октябрь – декабрь  2020 г. | Критерии и показатели результативности апробации современных форматов профориентации с воспитанниками |
| 8 | Подготовка методических разработок современных практикоориентированных форматов профориентации воспитанников  1.Дидактическая игра «ПРОФИпазл»;  2.КВЕСТ – ИГРА «В поисках чёрного золота»;  3.ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА  «Навигатор профессий: ШАГ В БУДУЩЕЕ»;  4.ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ  «По просторам школы»;  5.Дидактическое пособие «ЛЭПБУК – навигатор в мире профессий» | Калачёва Н.П.  Пояркова А.Г.  Мочалова Е.С.  Лысак Е.Ю.  Жолнерчук Н.А.  Шаповалова О.М. | Октябрь – декабрь  2020 г. | Методические разработки современных практикоориентированных форматов по профориентации воспитанников |
| **Формирующий этап (январь 2021г. – август 2022г.)** | | | | |
| 9 | Участие в семинаре для образовательных организаций - участников по итогам констатирующего этапа | Калачёва Н.П.  Пояркова А.Г.  Мочалова Е.С.  Лысак Е.Ю.  Жолнерчук Н.А.  Шаповалова О.М | Январь  2021 г. | Программа семинара ГБУ ДПО «КРИРПО» |
| 10 | Реализация  программы, плана совместной профориентацион ной работы с воспитанниками,  обучающимися, родителями образовательных организаций (МАДОУ Детский сад №5 «Рябинка», МБОУ «СОШ №35») | Пояркова А.Г.  Мочалова Е.С.  Жолнерчук Н.А.  Шаповалова О.М.  Дудина О.Ф.  Астахова М.В. | Январь –  2021 г. | Утвержденная  программа, план совместной профориентационной работы |
| 11 | Апробация современных практикоориентированных форматов профориентации с  воспитанниками | Калачёва Н.П.  Пояркова А.Г.  Мочалова Е.С.  Лысак Е.Ю.  Жолнерчук Н.А.  Шаповалова О.М | Август  2021 г. –  апрель  2022 г. | Корректировка методических разработок  современных практикоориентированных форматов по профориентации воспитанников |
| 1.Дидактическая игра «ПРОФИпазл» | Август   2021г. |
| 2.КВЕСТ – ИГРА  «В поисках чёрного золота» | Октябрь 2021г. |
| 3. .ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА  «Навигатор профессий: ШАГ В БУДУЩЕЕ | Ноябрь 2021г. |
| 4.ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ  «По просторам школы | Январь   2022г. |
| 5.Дидактическое пособие «ЛЭПБУК - навигатор в мире профессий» | Март  2022г. |
| 12 | Определение результативности  апробации современных практикоориентированных форматов профориентации воспитанников | Калачёва Н.П.  Пояркова А.Г. | Ноябрь –  декабрь  2022 г. | Статья по теме исследования |
| 13 | Участие в  семинаре для участников эксперимента муниципалитетов по итогам формирующего этапа | Калачёва Н.П.,  Пояркова А.Г.  Жолнерчук Н.А | Август  2021г.  Август  2022г. | Программа семинара ГБУ ДПО «КРИРПО» |
| **Заключительный этап (сентябрь 2022г.- декабрь 2022г.)** | | | | |
| 14 | Размещение на сайте ДОУ результатов экспериментальной  работы | Пояркова А.Г. | В течение всего периода | Информация по результатам экспериментальной работы |
| 15 | Представление на научно - практических конференциях,  семинарах разного уровня опыта работы педагогического коллектива по теме эксперимента в условиях МАДОУ Детский сад №5 «Рябинка» | Калачёва Н.П.,  Пояркова А.Г. | Сентябрь –декабрь  2022 г. | Выступление, статьи  в СМИ |
| 16 | Подготовка научного отчета по реализации современных форматов профориентации воспитанников | Калачёва Н.П.,  Пояркова А.Г. | Декабрь  2022г. | Отчет в ГБУ ДПО «КРИРПО» |