|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Наименование работ по     договору и основных этапов его выполнения** | **Ответственный** | **Срок выполнения***(начало – окончание)* | **Перечень конечных результатов/****Образовательных продуктов** |
| **Подготовительный этап (сентябрь 2020 г. – октябрь 2020г.)** |
|  1   | Участие в семинаре для образовательных организаций муниципалитетов - участников эксперимента | Калачёва Н.П.Пояркова А.Г.  | Август2020 г. | Программа семинара ГБУ ДПО «КРИРПО» |
|  2 | Разработка  программы эксперимента | Калачёва Н.П.Пояркова А.Г.Жолнерчук Н.А. | Сентябрь -октябрь2020 г. | Программа эксперимента |
|  3 | Анализ научно-методической литературы по проблеме ранней профессиональной ориентации дошкольников | Калачёва Н.П.Пояркова А.Г.Мочалова Е.С.Лысак Е.Ю.Жолнерчук Н.А.Шаповалова О.М. | Сентябрь - октябрь2020 г. | Научная статья по теме исследования |
| **Констатирующий этап ноябрь 2020г. – декабрь 2020г.)** |
|  4 | Определение механизмов взаимодействия образовательных организации разных типов  | Калачёва Н.П.Медведева Н.И.       | Сентябрь2020 г. | Договора о сотрудничестве МАДОУ Детский сад №5 «Рябинка»и МБОУ «СОШ №35» по профориентации воспитанников и обучающихся |
|  5 | Подбор современных форматов профориентации воспитанников | Калачёва Н.П.Пояркова А.Г.Лысак Е.Ю.Медведева Н.И.Дудина О.Ф.Астахова М.В. | Октябрь – декабрь2020 г. | Перечень современных форматов профориентации воспитанников и обучающихся  |
|  6 | Разработка  программы, плана совместной профориентацион-ной  работы с воспитанниками,  обучающимися, родителями образовательных организаций (МАДОУ Детский сад №5 «Рябинка», МБОУ «СОШ №35») | Калачёва Н.П.,Пояркова А.ГЖолнерчук Н.А.Медведева Н.И.Дудина О.Ф.Астахова М.В. | Октябрь – декабрь2020 г. | Программа, план совместной профориентационной работы |
|  7 | Выявление критериев и показателей результативности апробации современных форматов профориентации с воспитанниками | Калачёва Н.П.,Пояркова А.Г.Жолнерчук Н.А.  | Октябрь – декабрь2020 г. | Критерии и показатели результативности апробации современных форматов профориентации с воспитанниками |
|  8 | Подготовка методических разработок современных практикоориентированных форматов профориентации воспитанников1.Дидактическая игра «ПРОФИпазл»;2.КВЕСТ – ИГРА «В поисках чёрного золота»;3.ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА«Навигатор профессий: ШАГ В БУДУЩЕЕ»;4.ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ«По просторам школы»;5.Дидактическое пособие «ЛЭПБУК – навигатор в мире профессий» | Калачёва Н.П.Пояркова А.Г.Мочалова Е.С.Лысак Е.Ю.Жолнерчук Н.А.Шаповалова О.М. | Октябрь – декабрь2020 г. | Методические разработки современных практикоориентированных форматов по профориентации воспитанников |
| **Формирующий этап (январь 2021г. – август 2022г.)** |
|  9 | Участие в семинаре для образовательных организаций - участников по итогам констатирующего этапа   | Калачёва Н.П.Пояркова А.Г.Мочалова Е.С.Лысак Е.Ю.Жолнерчук Н.А.Шаповалова О.М | Январь2021 г. | Программа семинара ГБУ ДПО «КРИРПО» |
|  10 | Реализация  программы, плана совместной профориентацион ной работы с воспитанниками,  обучающимися, родителями образовательных организаций (МАДОУ Детский сад №5 «Рябинка», МБОУ «СОШ №35») | Пояркова А.Г.Мочалова Е.С.Жолнерчук Н.А.Шаповалова О.М.Дудина О.Ф.Астахова М.В. | Январь –2021 г. | Утвержденная  программа, план совместной профориентационной работы |
|  11 | Апробация современных практикоориентированных форматов профориентации с  воспитанниками | Калачёва Н.П.Пояркова А.Г.Мочалова Е.С.Лысак Е.Ю.Жолнерчук Н.А.Шаповалова О.М | Август2021 г. –апрель2022 г. | Корректировка методических разработок  современных практикоориентированных форматов по профориентации воспитанников |
| 1.Дидактическая игра «ПРОФИпазл» | Август 2021г. |
| 2.КВЕСТ – ИГРА«В поисках чёрного золота» | Октябрь 2021г. |
| 3. .ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА«Навигатор профессий: ШАГ В БУДУЩЕЕ | Ноябрь 2021г. |
| 4.ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ«По просторам школы | Январь 2022г. |
| 5.Дидактическое пособие «ЛЭПБУК - навигатор в мире профессий» | Март2022г. |
|  12 | Определение результативностиапробации современных практикоориентированных форматов профориентации воспитанников | Калачёва Н.П.Пояркова А.Г. | Ноябрь –декабрь2022 г. | Статья по теме исследования |
|  13 | Участие в  семинаре для участников эксперимента муниципалитетов по итогам формирующего этапа | Калачёва Н.П.,Пояркова А.Г.Жолнерчук Н.А | Август2021г.Август2022г. | Программа семинара ГБУ ДПО «КРИРПО»  |
| **Заключительный этап (сентябрь 2022г.- декабрь 2022г.)** |
|  14 | Размещение на сайте ДОУ результатов экспериментальной  работы | Пояркова А.Г. | В течение всего периода | Информация по результатам экспериментальной работы |
|  15 | Представление на научно - практических конференциях,  семинарах разного уровня опыта работы педагогического коллектива по теме эксперимента в условиях МАДОУ Детский сад №5 «Рябинка» | Калачёва Н.П.,Пояркова А.Г.  | Сентябрь –декабрь2022 г. | Выступление, статьи  в СМИ |
|  16 | Подготовка научного отчета по реализации современных форматов профориентации воспитанников | Калачёва Н.П.,Пояркова А.Г. | Декабрь2022г. | Отчет в ГБУ ДПО «КРИРПО» |